## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-12-02 | 2022-12-04 | 2022-12-03 | 2022-12-05
Design | 2022-12-04 | 2022-12-06 | 2022-12-05 | 2022-12-08
Coding | 2022-12-10 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | 2022-12-22
UT Plan | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-24
UT | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-26 | 2022-12-27
IT Plan | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-24
IT | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 2022-12-24 | 2022-12-27
Sprint Demo | 2022-12-22 | 27/12/2022 | 23/12/2022 | 28/12/2022